BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

----------

Bài tập lớn:

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SẢN PHẨM HANDMADE CHO CỬA HÀNG X

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Ánh Dương		 Đặng Thị Hương Giang

Nguyễn Thanh Trúc	          	Hoàng Đình Trung

Đặng Toàn Thắng                     Ngô Long Vũ

Lớp: K67HTTTA

Khoa: Công nghệ thông tin

- Giới thiệu dự án

- Mục tiêu dự án

Hiện nay, với sự phát triển của thương mại điện tử đã thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến. Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng sản phẩm handmade bởi tính độc đáo và chất lượng. Việc xây dựng một website bán hàng sẽ giúp cửa hàng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng một website bán hàng handmade cho một cửa hàng X, giúp tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị trường.

- Mục tiêu cụ thể:

• Phát triển chiến lược tiếp thị để thu hút khách hàng

• Tích hợp các tính năng quản lý đơn hàng và thanh toán an toàn

• Tạo ra một nền tảng cho phép khách hàng tìm kiếm, xem và mua các sản phẩm handmade

2. Phạm vi dự án

- Phạm vi sản phẩm

Đáp ứng được tiêu chuẩn của một website

•	Cấu trúc khoa học, chặt chẽ, rõ ràng

•	Thân thiện với người sử dụng

•	Tương thích được với nhiều trình duyệt web

•	Nội dung tối ưu hóa, tốc độ web nhanh

b. Phạm vi tài nguyên

• Tổng kinh phí dự kiến: 32 triệu đồng

• Tài nguyên nhân sự (Nhóm QLDA, nhóm phát triển web …)

• Tài nguyên kỹ thuật ( Tên miền, Hosting, Công cụ phát triển, Bảo mật)

• Tài nguyên vật chất( Nguyên liệu, Thiết bị)

• Thời gian (Phát triển, Đào tạo)

c.Phạm vi thời gian

2 tháng ( bắt đầu từ 23/12/2023)

  - Chi phí dự án

• Chi phí vận hành

+ Chi phí duy trì website

+ Chi phí nhân sự

• Chi phí công cụ và phần mềm

+ Chi phí thiết kế và phát triển website

+ Chi phí đăng ký tên miền và hosting

•Chi phí khác

| Hạng mục | Chi phí dự kiến (VNĐ) |
| --- | --- |
| Chi phí nhân sự | ? |
| Hosting và tên miền | ? |

2. Thời gian thực hiện

| Giai đoạn | Nội dung công việc | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Khởi động dự án | Xác định mục tiêu, yêu cầu dự án | 28 ngày |
| Giai đoạn 2: Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện các tính năng của website | 12 ngày |
| Giai đoạn 3: Phát triển website | Phát triển các tính năng của website | 16 ngày |
| Giai đoạn 4: Kiểm thử | Thực hiện kiểm tra chất lượng website | 7 ngày |
| Giai đoạn 5: Triển khai | Thực hiện triển khai website, chọn hosting, đăng ký tên miền, bàn giao sản phẩm | 6 ngày |

- Tổ chức dự án

- Danh sách các vị trí dành cho dự án

| STT | Vị trí | Trách nghiệm | Kĩ năng yêu cầu | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager | Quản lý tiến độ dự án, lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giám sát và báo cáo. | - Kỹ năng lãnh đạo - Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm - Kỹ năng lập kế hoạch - Kỹ năng giải quyết vấn đề | 1 |
| 2 | UI/UX Designer | Thiết kế giao diện người dùng. | - Sáng tạo, thẩm mỹ tốt - Biết sử dụng các công cụ thiết kế - Hiểu biết về UI/UX | 1 |
| 3 | Frontend Developer | Phát triển giao diện website. | - Thành thạo HTML, CSS, Javascript - Biết sử dụng các framework, thư viện | 1 |
| 4 | Backend Developer | Xây dựng tính năng, kết nối và quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển chức năng chính. | - Thành thạo ngôn ngữ lập trình Backend - Hiểu biết về cơ sở dữ liệu | 1 |
| 5 | Tester | Kiểm thử website và các chức năng, phát hiện lỗi và báo cáo để khắc phục. | - Kỹ năng kiểm thử phần mềm | 1 |
| 6 | Analyst | Làm việc với các bên liên quan, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng tài liệu yêu cầu , đưa ra các đề xuất cải tiến tính năng của website. | - Kỹ năng phân tích nghiệp vụ - Kỹ năng giao tiếp - Biết sử dụng công cụ MS Office | 1 |

- Danh sách thành viên và vai trò

| STT | Họ và tên | Vị trí |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngô Long Vũ | Quản lý dự án |
| 2 | Đặng Toàn Thắng | Frontend Developer |
| 3 | Đào Thị Hương Giang | UI/UX Designer |
| 4 | Nguyễn Thanh Trúc | Tester |
| 5 | Hoàng Đình Trung | Backend Developer |
| 6 | Nguyễn Ánh Dương | Analyst |

- Sơ đồ tổ chức

- Phạm vi công việc

- Phân công nhiệm vụ

| STT | Nhiệm vụ chính | Nội dung công việc | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích yêu cầu dự án | - Tiếp nhận yêu cầu từ cửa hang X - Phân tích và xác định các tính năng cần thiết cho Website | Analyst |
| 2 | Thiết kế giao diện | - Thiết kế giao diện người dùng. | UI/UX Designer |
| 3 | Phát triển phía Frontend | - Xây dựng giao diện Website dựa trên thiết kế | Frontend Developer |
| 4 | Phát triển phía Backend | - Xây dựng các tính năng và chức năng - Xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu | Backend Developer |
| 5 | Kiểm thử | - Kiểm tra các chức năng và giao diện của Website | Tester |
| 6 | Triển khai và bàn giao sản phẩm | - Triển khai Website - Bàn giao cho cửa hang và hướng dẫn sử dụng | Project Manager |

- Sản phẩm bàn giao

- Website hoàn chỉnh với các chức năng:

- Phía người dùng: Trang chủ, trang sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, tìm kiếm, đánh giá và nhận xét, thông báo.

- Phía chủ cửa hàng: Trang quản lý đơn hàng và sản phẩm.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng website.

- Tài liệu yêu cầu phần mềm (SRS).

- Báo cáo kiểm thử và sửa lỗi (Test Report).

- Kế hoạch thực hiện dự án

- Các giai đoạn chính của dự án

| Giai đoạn | Công việc | Thời gian | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Khởi động dự án | 1.Xác định mục tiêu và phạm vi dự án: - Xác định rõ mục tiêu của website - Xác định phạm vi dự án - Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu | 1 ngày | Ngô Long Vũ |
|  | 2.Thu nhập yêu cầu: - Thu thập thông tin về yêu cầu của cửa hàng đối với website. - Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh - Phân tích yêu cầu người dùng | 2 ngày |  |
|  | 3.Lập kế hoạch dự án sơ bộ: - Xác định các công việc chính - Ước tính thời gian và chi phí - Xác định nguồn lực - Xác định các mốc thời gian quan trọng | 1 ngày |  |
|  | 4.Thành lập nhóm dự án: - Xác nhận thành viên - Phân công nhiệm vụ - Xây dựng quy tắc làm việc | 1 ngày |  |
|  | 5.Xác định các bên liên quan | 1 ngày |  |
|  | 6.Lập báo cáo khởi động dự án | 1 ngày |  |
| Giai đoạn 2: Phân tích | 1.Phân tích yêu cầu chi tiết: Phân tích yêu cầu chức năng: - Trang chủ - Trang sản phẩm - Giỏ hàng - Thanh toán - Quản lý tài khoản - Quản lý sản phẩm - Quản lý đơn hàng(dành cho quản trị viên) - Phân tích yêu cầu về: +Hiệu năng +Bảo mật +Khả năng mở rộng +Tính thân thiện với người dùng | 1 ngày | Nguyễn Ánh Dương |
|  | 2.Phân tích hiện trạng - Phân tích hoạt động kinh doanh hiện tại của cửa hàng X: Tìm hiểu quy trình bán hàng hiện tại,số lượng sản phẩm khách hàng, đối tác - Phân tích đối thủ cạnh tranh: phân tích các website bán sản phẩm handmade khác về thiết kế, tính năng, điểm mạnh, điểm yếu - Phân tích công nghệ: Đánh giá các công nghệ có thể sử dụng để xây dựng website | 3 ngày |  |
|  | 3.Xây dựng mô hình nghiệp vụ - Sơ đồ luồng dữ liệu: Mô tả cách dữ liệu được xử lý trong hệ thống - Sơ đồ Use Case: Mô tả các tương tác giữa người dùng và hệ thống - Mô hình thực thể liên kết (ERD): Mô tả cấu trúc dữ liệu của website | 5 ngày |  |
|  | 4.Đề xuất giải pháp: - Lựa chọn công nghệ: Đề xuất các công nghệ phù hợp để xây dựng website - Thiết kế kiến trúc hệ thống: Mô tả cấu trúc của website, bao gồm các thành phần và mối quan hệ giữa chúng - Đề xuất thiết kế giao diện: Tạo ra các bản phác thảo giao diện website để hình dung cách bố trí nội dung và các chức năng | 2 ngày |  |
|  | 5. Lập tài liệu phân tích | 3 ngày |  |
| Giai đoạn 3: Thiết kế | 1. Thiết kế giao diện người dùng | 8 ngày | Đào Thị Hương Giang |
|  | 2. Thiết kế trải nghiệm người dùng | 6 ngày |  |
|  | 3. Lập tài liệu thiết kế | 4 ngày |  |
| Giai đoạn 4: Phát triển website | 1. Lựa chọn nền tảng và công nghệ | 1 ngày | Đặng Toàn Thắng & Hoàng Đình Trung |
|  | 2. Xây dựng và lập trình website: - Xây dựng giao diện(Frontend) - Lập trình chức năng(Backend) - Thiết lập và kết nối cơ sở dữ liệu | 9 ngày |  |
|  | 3. Tích hợp các tính năng cần thiết | 3 ngày |  |
|  | 4. Kiểm tra và thử nghiệm: - Kiểm tra chức năng - Kiểm tra giao diện. - Kiểm tra hiệu năng - Thử nghiệm người dùng(User testing): Cho người dùng thử nghiệm website và thu thập phản hồi để cải thiện. | 2 ngày |  |
|  | 5. Triển khai bản thử nghiệm | 1 ngày |  |
| Giai đoạn 5: Kiểm thử | 1. Lập kế hoạch kiểm thử: - Xác định mục tiêu kiểm thử: - Xác định phạm vi kiểm thử: - Xác định tiêu chí: Xác định các tiêu chí mà website phải đáp ứng để được coi là đạt yêu cầu. - Lựa chọn phương pháp kiểm thử - Lập lịch trình kiểm thử - Chuẩn bị môi trường kiểm thử | 1 ngày | Nguyễn Thanh Trúc |
|  | 2. Thực hiện kiểm thử: - Kiểm thử chức năng: Kiểm tra xem tất cả các chức năng của website có hoạt động đúng như mong đợi hay không. . - Kiểm thử giao diện: Kiểm tra giao diện của website trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau. - Kiểm thử hiệu năng: Kiểm tra tốc độ tải trang, khả năng chịu tải của website khi có nhiều người truy cập cùng lúc. - Kiểm thử bảo mật: Kiểm tra các lỗ hổng bảo mật của website để ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài. - Kiểm thử khả năng sử dụng: Đánh giá mức độ dễ sử dụng và thân thiện của website đối với người dung. | 3 ngày |  |
|  | 3. Ghi nhận và báo cáo lỗi: - Khi phát hiện lỗi, cần ghi lại chi tiết lỗi . - Báo cáo lỗi cho nhóm phát triển để sửa chữa. | 1 ngày |  |
|  | 4. Sửa lỗi và kiểm tra lại: - Sau khi nhóm phát triển sửa lỗi, cần kiểm tra lại để đảm bảo lỗi đã được khắc phục hoàn toàn. | 2 ngày |  |
| Giai đoạn 6: Bàn giao sản phẩm | 1. Chuẩn bị trước khi bàn giao: - Kiểm tra lần cuối: Thực hiện kiểm tra toàn diện website một lần nữa để đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru và không còn lỗi nghiêm trọng. - Sao lưu dữ liệu: Sao lưu toàn bộ dữ liệu của website để đề phòng sự cố. - Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn: Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng website cho khách hàng. - Đào tạo người dùng: Nếu cần thiết, tổ chức đào tạo cho nhân viên của cửa hàng về cách quản trị và sử dụng website. | 1 ngày | Ngô Long Vũ |
|  | 2. Triển khai website: - Chọn hosting và domain: Lựa chọn dịch vụ hosting phù hợp với nhu cầu và ngân sách, đăng ký tên miền cho website. - Cấu hình server : Cấu hình server hosting để website hoạt động tối ưu. - Tải website lên server: Tải toàn bộ mã nguồn và dữ liệu của website lên server hosting. - Kiểm tra Website: Kiểm tra website sau khi triển khai để đảm bảo hoạt động bình thường trên môi trường thực tế. | 1 ngày |  |
|  | 3. Bàn giao và nghiệm thu: - Bàn giao tài liệu: Bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan đến website cho khách hàng. - Bàn giao mã nguồn: Bàn giao mã nguồn của website cho khách hàng. - Nghiệm thu: Khách hàng kiểm tra và nghiệm thu website dựa trên các tiêu chí đã được thống nhất trước đó. - Ký biên bản bàn giao: Ký biên bản bàn giao và nghiệm thu để chính thức kết thúc giai đoạn phát triển. | 1 ngày |  |
|  | 4. Hỗ trợ sau bàn giao: - Hỗ trợ kỹ thuật: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong một khoảng thời gian sau khi bàn giao. - Bảo trì website : Thực hiện bảo trì website định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn. | 3 ngày |  |

- Lịch trình chi tiết (Biểu đồ Grantt)

V. Quản lý rủi ro

- Xác định rủi ro tiềm ẩn

- Lỗi tích hợp Frontend-Backend

- Hệ thống không ổn định khi tải cao

- Yêu cầu thay đổi từ khách hàng

- Trễ tiến độ do hiểu nhầm yêu cầu

- Lỗi không phát hiện trong kiểm thử

- Xung đột trong nhóm

- Đánh giá mức độ rủi ro

| Rủi ro | Mức độ ảnh hưởng | Khả năng xuất hiện | Mức rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| Lỗi tích hợp Frontend-Backend | Trầm trọng | Hay xảy ra | Cao |
| Hệ thống không ổn định khi tải cao | Vừa phải | Hiếm khi | Thấp |
| Yêu cầu thay đổi từ khách hàng | Đáng kể | Thường xuyên | Cao |
| Trễ tiến độ do hiểu nhầm yêu cầu | Đáng kể | Hay xảy ra | Trung bình |
| Xung đột trong nhóm | Không đáng kể | Hiếm khi | Thấp |
| Lỗi không phát hiện trong kiểm thử | Không đáng kể | Đôi khi | Thấp |

- Kế hoạch xử lý rủi ro

| Rủi ro | Biện pháp phòng ngừa | Hướng xử lí |
| --- | --- | --- |
| Lỗi tích hợp Frontend-Backend | Kiểm tra từng bước trong quá trình tích hợp. | - Liên hệ Frontend và Backend Dev để sửa lỗi ngay. - Tăng thời gian kiểm thử tích hợp. |
| Hệ thống không ổn định khi tải cao | Linh động xoay vòng vốn | - Tối ưu mã nguồn và tăng cấu hình server. |
| Yêu cầu thay đổi từ khách hàng | Thống nhất yêu cầu từ đầu. | - Thương lượng với khách hàng về thời gian và chi phí bổ sung. |
| Trễ tiến độ do hiểu nhầm yêu cầu | Khá khó kiểm soát do có thể bị đối thủ chơi xấu và 1 số lí do khác | - Điều chỉnh lịch trình và phân công lại nhân sự. |
| Xung đột trong nhóm | Tổ chức họp thường xuyên để làm rõ yêu cầu. | - Tổ chức họp để giải quyết xung đột. |
| Lỗi không phát hiện trong kiểm thử | Đảm bảo tester có kinh nghiệm kiểm thử đầy đủ. | - Ưu tiên sửa lỗi. |

Kết luận

Dự án xây dựng website bán sản phẩm handmade cho cửa hàng X hiện đang trong giai đoạn phát triển. Đến thời điểm này, nhóm dự án đã hoàn thành các giai đoạn đầu như khởi động, phân tích yêu cầu.

Hiện tại, nhóm đang tập trung vào giai đoạn phát triển website xây dựng và tích hợp các tính năng cần thiết. Song song đó, kế hoạch kiểm thử cũng đang được chuẩn bị để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao.

Nhóm cam kết tiếp tục hoàn thành dự án đúng tiến độ, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. Chúng tôi tin rằng dự án sẽ đáp ứng được yêu cầu của cửa hàng X và mang lại giá trị thực tiễn cho khách hàng.